## Wegzeit

## Prozess zur Vergewisserung des Kirche-Seins und zur Verständigung über den zukünftigen Weg als Kirche zwischen Einheit und Trennung – Übersicht

| Phase | Zeitraum | Zielsetzung | Aufgaben | Beteiligte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zurüstung und Aufbruch | Herbst/Winter 2026 | Weg ist geklärt, Prozess ist aufgesetzt, Entscheidung über den Prozess ist getroffen, Pfarrer sind als Unterstützer gewonnen, Moderierende und Fokusgruppen sind startklar. | Projektplanung Phase 2; Auftaktkommunikation; Allgemeiner Pfarrkonvent; Qualifizierung Moderierende; Bildung Fokusgruppen; Formate und Materialien für die Oasenzeit | Steuergruppe, Kirchenleitung, Superintendenten, APK, Moderierende, Fokusgruppen |
| 2. Oasenzeit | Advent 2026 bis Sommer 2027 | Gemeinden haben ihren Weg der geistlichen Vergewisserung, Versöhnungsräume sind geschaffen, Austausch über den Grund des Glaubens („Warum“) und den Sinn & Zweck des Kirche-Seins („Wozu“) gelingt. Überlegungen der Gemeinden liegen schriftlich vor. | Unterbrechung & Prozessplanung vor Ort, Versöhnungsarbeit, Gestaltung thematischer Gottesdienste, Begleitformate des Innehaltens, der Reflexion, des Austauschs und der Vergewisserung, Verschriftlichung der Überlegungen in den Gemeinden | Kirchenglieder, Gemeinden, übergeordnete Ebenen, Pfarrer, Moderierende, Steuergruppe |
| 3. Der gemeinsame Grund | Sommer 2027 | Gemeinsames Verständnis zur Tragfähigkeit der geistlichen Grundlagen ist gefunden, Text zum Kirche-Sein der SELK liegt vor; Entscheidung über den Spielraum für die Entwicklung von Optionen. | Vorarbeit: Sichtung und Verdichtung der Überlegungen aus den Gemeinden; Beratung der Kirchenleitung; Erarbeitung des Textes „Warum und wozu wir Kirche in der SELK sind“; Beratung & Entscheidung der Synode über den weiteren Weg | Steuergruppe, Kirchenleitung, Kirchensynode |
| 4. Optionen einer zukünftigen Gestalt | Sommer 2027 bis Frühjahr 2028 | Die umfeldbezogenen Herausforderungen der SELK sind klar, Organisationsmodelle und deren theologische und umfeldbezogene Bewertung liegen vor, ebenso ein Resonanzbild der Kirchenglieder. | Analyse der Herausforderungen („Zeichen der Zeit“); Entwicklung von Organisationsmodellen; theologische Bewertung der Modelle; Online-Befragung zur Resonanz | Steuergruppe, Arbeitsgruppen 1–3, Kirchenglieder, theologische Kommission, Hochschule |
| 5. Vorauswahl | voraussichtlich Frühsommer 2028 | Kirchenleitung, APK und Synode haben sich auf diejenigen Modelle verständigt, die konkretisiert werden sollen, um Umsetzung und Konsequenzen auszuloten. | Konsultation Kirchenleitung; Konsultation APK; Beratung & Entscheidung der Synode | Steuergruppe, Kirchenleitung, APK, Kirchensynode, Fokusgruppen |
| 6. Konkretisierung | voraussichtlich Sommer bis Herbst 2028 | Detaillierte, rechtssichere, pastoral-praktisch und kommunikativ fundierte Umsetzungskonzepte für ausgewählte Optionen liegen vor. | Ausarbeitung der organisatorisch-rechtlichen Ausgestaltung und Umsetzung; Ausarbeitung der pastoral-praktischen Umsetzung und Unterstützung; Kommunikation der Entscheidung nach innen und außen | Steuergruppe, Arbeitsgruppen 2/4/5 |
| 7. Konsultation und Entscheidung | voraussichtlich Spätherbst 2028 | Modelle sind in Gemeinden konsultiert, die finale, legitimierte Entscheidung von APK und Kirchensynode liegt vor, inkl. Vorkehrungen für den Fall des Scheiterns. | Konsultation Gemeinden; Vorbereitung der Entscheidung; finale Entscheidung (APK und Synode) | Steuergruppe, Gemeinden, Pfarrer, Moderierende, Kirchenleitung, APK, Kirchensynode |